## EVA Report
Název projektu: "Zvýšení technologické vybavenosti společnosti Šroub & Matka, spol. s r.o. v Ostravě"
Earned Value Analysis Report (Analýza vytvořené hodnoty - Report)
[11 empty] | Earned Value Management Template | Earned Value Management Template
| Zpracoval: | [Lukáš Melecký] | [8 empty] | © 2012 Vertex42 LLC | © 2012-2017 Vertex42 LLC
| Datum: | [31. 7. 2019]
[42]
| Pro období: | 18. 12. 2018 - 31. 7. 2019
Shrnutí / Poznámky:
Prostor pro Vaše poznámky
1. KROK
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) (Rozpočtové náklady plánovaných prací, PLÁNOVANÁ HODNOTA, v Kč, bez DPH)
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | ← You can change the labels for the periods (e.g. Week 1/2/3, Jan/Feb/Mar, etc.)
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10149180 | 0 | 0 | 0 | ´=
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 0 | 0 | 0
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379650 | 0 | 0 | 0
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299076 | 0 | 0
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285552 | 0 | 0
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135750 | 0 | 0
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0
Vlož další řádek (v případě potřeby) | [10 empty] | ← To add more tasks, insert rows above this one. You can or delete this row after you are done adding tasks.
| Celkové rozpočtové náklady plánovaných prací | 13931208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13078830 | 720378 | 132000 | 0
| Kumulativní plánovaná hodnota (PV) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13078830 | 13799208 | 13931208 | 13931208
Skutečná hodnota a Dosažená hodnota
|  | Kumulativní skutečná hodnota (AC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10458331.49 | 13005541.49 | 13799241.49 |  | ← Enter the Actual Costs as calculated from the AC worksheet.
|  | Kumulativní dosažená hodnota (EV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10528830 | 13078830 | 13931208 |  | ← Enter the Earned Value as calculated from the EV worksheet.
Project Performance Metrics
|  | Cost Variance (CV = EV - AC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70498.51 | 73288.51 | 131966.51 | -
|  | Schedule Variance (SV = EV - PV) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2550000 | -720378 | 0 | -
|  | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0067 | 1.0056 | 1.0096 | -
|  | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.80503 | 0.9478 | 1 | -
|  | Estimated Cost at Completion (EAC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13837927.9863 | 13853143.1061 | 13799241.49 | -
Note on C31: • Budgeted cost of work scheduled (BCWS): The planned (budgeted) cost of work that should have been completed to date.
Note on A34: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C34: Total Budgeted Cost (TBC)

## EV
Earned Value Worksheet (Přehled dosažené hodnoty projektu)
This worksheet is used to help calculate the Earned Value (EV) or Budgeted Cost of Work Performed (BCWP).
Make sure that the WBS, Task Name, and TBC are identical to the table in the Report worksheet.
Enter the % Complete for each task to calculate the cumulative earned value.
2. KROK
Cumulative Earned Value (EV) (BCWP - Rozpočtové náklady provedených prací, DOSAŽENÁ HODNOTA)*
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Vlož další řádek (v případě potřeby)
|  | Kumulativní dosažená hodnota (Suma EV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10528830 | 13078830 | 13931208 | 13931208
Poznámka:
* Stav ke konci realizace projektu (31. 7. 2019) z pohledu skutečných nákladů / skutečných výdajů
Note on C7: Earned Value (EV): The percent of the total budget actually completed at a point in time. This is also known as the budgeted cost of work performed (BCWP). EV is calculated by multiplying the budget for an activity by the percent progress for that activity: EV = % complete x budget.

## AC
Actual Cost Worksheet (Přehled skutečné hodnoty projektu)
Use this worksheet to help calculate the Actual Cost (AC) of Work Performed (ACWP) by entering the costs incurred each period.
Make sure that the WBS, Task Name, and TBC are identical to the table in the Report worksheet.
Transfer the Cumulative Actual Cost to the Report worksheet.
3. KROK
Actual Cost of Work Performed (ACWP) (Skutečné náklady provedených prací v projektu, SKUTEČNÁ HODNOTA, v Kč, bez DPH)* (částky uvedené na faktuře)
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol |  | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10117784.99 | 0 | 0 | 0
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547210 | 0 | 0
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340546.5 | 0 | 0 | 0
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 0
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279600 | 0
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133800 | 0
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93300 | 0
|  | Total Actual Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 10458331.49 | 2547210 | 793700 | 0
|  | Cumulative Actual Cost (AC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10458331.49 | 13005541.49 | 13799241.49 | 13799241.49
Actual Cost of Work Performed (ACWP) Skutečné výdaje projektu (v Kč, bez DPH)* (částky uvedené na výpisu z projektového účtu)
WBS | Task Name |  | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119750 | 0 | 0
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521600 | 0
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342009.5 | 0 | 0
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 0
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279600 | 0
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133800 | 0
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93300 | 0
|  | Total Actual Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10461759.5 | 3315300 | 0
|  | Cumulative Actual Cost (AC) - ZV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10461759.5 | 13777059.5 | 13777059.5
Poznámka:
* Stav ke konci realizace projektu (31. 7. 2019) z pohledu skutečných nákladů / skutečných výdajů
Note on C7: • Actual cost of work performed (ACWP): The actual cost of the tasks that have been completed.

## Simple EVA Table
4. KROK |  | (Průběh plnění rozpočtu - STATICKÝ POHLED)
LEGENDA:
Dosažená hodnota a průběh plnění rozpočtu projektu* (STATICKÝ POHLED) | [5 empty] | BCWS: Budgeted Cost of Work Scheduled (Rozpočtové náklady plánovaných prací)
Aktivita/Skupina činností | BCWS | ACWP | Actual Cost/Planned Value | % BCWP (% dosažené hodnoty)* | BCWP | ACWP: Actual Cost of Work Performed (Skutečné náklady provedených prací)
| Plánovaná hodnota (PV) | Aktuální hodnota (AC)** | % splnění nákladů rozpočtu |  | Dosažená hodnota (EV) | BCWP : Budgeted Cost of Work Performed (Rozpočtové náklady provedených prací)
1 | 10149180 | 10119750 | 99.71% | 100% | 10149180 | BAC : Budget At Completion (Plnění rozpočtu)
2 | 2550000 | 2521600 | 98.89% | 100% | 2550000
3 | 379650 | 342009.5 | 90.09% | 100% | 379650 | BAC | 13931208
4 | 299076 | 287000 | 95.96% | 100% | 299076 | PV | 13931208
5 | 285552 | 279600 | 97.92% | 100% | 285552 | AC | 13777059.5
6 | 135750 | 133800 | 98.56% | 100% | 135750 | EV | 13931208
7 | 132000 | 93300 | 70.68% | 100% | 132000
BAC (Plnění rozpočtu) | 13931208 | 13777059.5 | - | - | 13931208 | Cost Variance (CV = EV - AC) | Cost Variance (CV = EV - AC) | Cost Variance (CV = EV - AC) | 154148.5
[6 empty] | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 1.0112
Poznámka: | [5 empty] | Schedule Variance (SV = EV - PV) | Schedule Variance (SV = EV - PV) | Schedule Variance (SV = EV - PV) | 0
* Stav ke konci realizace projektu (31. 7. 2019) z pohledu skutečných nákladů / skutečných výdajů | [5 empty] | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 1
** Skutečně způsobilé výdaje
V modelovém příkladu je projekt pod úrovní svých plánovaných nákladů (ušetřeno 154 tis. Kč) a uskutečnil všechny své výdaje v rámci časového harmonoramu.

## Dynamic EVA Table
Planned vs. Actual Cost Worksheet (Průběh plnění rozpočtu - DYNAMICKÝ POHLED)
(v Kč, bez DPH)
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2018-12-01
|  |  | BCWS (Plán) | ACWP (Skutečnost - ZV) | % Plnění plánu | Zbývá splnit z plánu
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
Vlož další řádek (v případě potřeby)
2018-12-01 | Suma | 13931208 | 0 | 0 | - | 0
| % Plnění rozpočtu - k 31. 12. 2018 | #DIV/0!
| % Plnění plánovaného celkového rozpočtu | 0%
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2019-01-01
|  |  | BCWS (Plán) | ACWP (Skutečnost - ZV) | % Plnění plánu | Zbývá splnit z plánu
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
Vlož další řádek (v případě potřeby)
2019-01-31 | Suma | 13931208 | 0 | 0 | - | 0
| % Plnění rozpočtu - k 31. 1. 2019 | #DIV/0!
| % Plnění plánovaného celkového rozpočtu | 0%
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2019-02-01
|  |  | BCWS (Plán) | ACWP (Skutečnost - ZV) | % Plnění plánu | Zbývá splnit z plánu
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
Vlož další řádek (v případě potřeby)
2019-02-28 | Suma | 13931208 | 0 | 0 | - | 0
| % Plnění rozpočtu - k 28. 2. 2019 | #DIV/0!
| % Plnění plánovaného celkového rozpočtu | 0%
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2019-03-01
|  |  | BCWS (Plán) | ACWP (Skutečnost - ZV) | % Plnění plánu | Zbývá splnit z plánu
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
Vlož další řádek (v případě potřeby)
2019-03-31 | Suma | 13931208 | 0 | 0 | - | 0
| % Plnění rozpočtu - k 31. 3. 2019 | #DIV/0!
| % Plnění plánovaného celkového rozpočtu | 0%
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2019-04-01
|  |  | BCWS (Plán) | ACWP (Skutečnost - ZV) | % Plnění plánu | Zbývá splnit z plánu
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 10149180 | 0 | 0 | 10149180 | NOT OK
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 2550000 | NOT OK
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 379650 | 0 | 0 | 379650 | NOT OK
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
Vlož další řádek (v případě potřeby)
2019-04-30 | Suma | 13931208 | 13078830 | 0 | - | 13078830
| % Plnění rozpočtu - k 30. 4. 2019 | 0%
| % Plnění plánovaného celkového rozpočtu | 0%
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2019-05-01
|  |  | BCWS (Plán) | ACWP (Skutečnost - ZV) | % Plnění plánu | Zbývá splnit z plánu
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0 | 10119750 | #DIV/0! | -10119750 | NOT OK
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0 | 342009.5 | #DIV/0! | -342009.5 | NOT OK
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 299076 | 0 | 0 | 299076 | NOT OK
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 285552 | 0 | 0 | 285552 | NOT OK
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 135750 | 0 | 0 | 135750 | NOT OK
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
Vlož další řádek (v případě potřeby)
2019-05-31 | Suma | 13931208 | 720378 | 10461759.5 | - | -9741381.5
| % Plnění rozpočtu - k 31. 5. 2019 | 1452%
| % Plnění plánovaného celkového rozpočtu | 75.1%
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2019-06-01
|  |  | BCWS (Plán) | ACWP (Skutečnost - ZV) | % Plnění plánu | Zbývá splnit z plánu
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0 | 2521600 | #DIV/0! | -2521600 | NOT OK
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0 | 287000 | #DIV/0! | -287000 | NOT OK
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0 | 279600 | #DIV/0! | -279600 | NOT OK
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0 | 133800 | #DIV/0! | -133800 | NOT OK
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 132000 | 93300 | 0.70682 | 38700 | NOT OK
Vlož další řádek (v případě potřeby)
2019-06-30 | Suma | 13931208 | 132000 | 3315300 | - | -3183300
| % Plnění rozpočtu - k 30. 6. 2019 | 2512%
| % Plnění plánovaného celkového rozpočtu | 98.89%
WBS | Aktivita/Skupina činností/Činnost/Úkol | TBC | 2019-07-01
|  |  | BCWS (Plán) | ACWP (Skutečnost - ZV) | % Plnění plánu | Zbývá splnit z plánu
1 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - hydraulický CNC děrovací lis | 10149180 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
2 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - elektrický CNC ohraňovací lis | 2550000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
3 | VŘ č. 1 - Technologický soubor pro komplexní zpracování plechu - automatická bruska nástrojů | 379650 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
4 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) | 299076 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
5 | VŘ č. 2 - Synergické svařovací zdroje MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) | 285552 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
6 | VŘ č. 2 - Svařovací invertor pro svařovací oceli TIG/WIG | 135750 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
7 | Přímý nákup bez VŘ - Akumulátorový ruční páskovácí stroj včetně příslušenství | 132000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
Vlož další řádek (v případě potřeby)
2019-07-31 | Suma | 13931208 | 0 | 0 | - | 0
| % Plnění rozpočtu - k 31. 7. 2019 | #DIV/0!
| % Plnění plánovaného celkového rozpočtu | 98.89%
Note on A5: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C5: Total Budgeted Cost (TBC)
Note on A20: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C20: Total Budgeted Cost (TBC)
Note on A35: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C35: Total Budgeted Cost (TBC)
Note on A50: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C50: Total Budgeted Cost (TBC)
Note on A65: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C65: Total Budgeted Cost (TBC)
Note on A80: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C80: Total Budgeted Cost (TBC)
Note on A95: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C95: Total Budgeted Cost (TBC)
Note on A110: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on C110: Total Budgeted Cost (TBC)