|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Logický rámec pro projekt:  ***Zvýšení technologické vybavenosti společnosti Šroub & Matka, spol. s r.o. v Ostravě*** | | **Název programu:** OP PIK, program podpory Technologie ITI OV | |
| **Rozpočet:** 17,1 mil Kč, z toho ERDF 4,865 mil. Kč | |
| **Přínosy (Hlavní cíl projektu)** | **Objektivně ověřitelné ukazatele** | **Způsob ověření ukazatelů (zdroje informací k ověření)** | *Nevyplňuje se* |
| * Posílení ekonomického rozvoje a růst konkurenceschopnosti firmy Šroub & Matka, spol. s r.o. a to pořízením souboru nového technologického vybavení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání a kompletace a balení výrobků z plechových tabulí | * Modernizace a zvýšení výrobní kapacity provozovny žadatele v Ostravě | * Monitorovací zprávy * Výkaz zisku a ztráty (VZZ) * Výkaz Cash-flow * Výroční zpráva * Zpráva auditora |
| **Účel (Specifický cíl projektu)** | **Objektivně ověřitelné ukazatele** | **Způsob ověření ukazatelů (zdroje informací k ověření)** | **Předpoklady / rizika** |
| * Pořízení, instalace a zprovoznění souboru nového technologického vybavení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání a kompletace a balení výrobků z plechových tabulí * Stabilizace stávající zaměstnanosti firmy v souvislosti s výstupy projektu * Zvýšení ziskovosti výroby po skončení realizace projektu | * Pořízení 10 ks nových technologických zařízení * Vytvoření 3 nových pracovních míst v souvislosti s projektem. * Zvýšení tržeb o 11 % do 1 roku po skončení realizace projektu | * Formuláře pro vykázání plnění indikátorů * ZZoR * Výroční zpráva * Výkaz Cash-flow * Výkaz zisku a ztráty (VZZ) | * Zvýšený zájem o výrobky společnosti ze strany domácích a především zahraničních odběratelů * Růst tržeb společnosti a zvýšení tvorby nerozděleného zisku * Navázání nových odběratelských vazeb |
| **Výstupy (Výsledky) projektu** | **Objektivně ověřitelné ukazatele** | **Způsob ověření ukazatelů (zdroje informací k ověření)** | **Předpoklady / rizika** |
| * Pořízení souboru nového technologického zařízení pro zpracování plechů a hutního materiálu. * Tvorba pracovních míst * Změna výše tržeb příjemce v souvislosti s realizací projektu | * Soubor 10 ks samostatných moderních technologických zařízení pro zpracování plechů a hutního materiálu. * 3 nová pracovní místa * Změna výše tržeb o 11 % do 1 roku po skončení realizace projektu | * Projektová dokumentace – podnikatelský záměr, žádost o podporu * Inventární karty majetku * Fotodokumentace z realizace projektu * Pracovní smlouvy * Možnost ověření na místě | * Zajištění finančních zdrojů pro předfinancování projektu * Úspěšná realizace výběrových řízení * Dodržení termínů pro realizaci jednotlivých činností v projektu |
| **Aktivity projektu** | **Zdroje (Prostředky, vstupy, náklady)** | **Časový rámec aktivit projektu** | **Předpoklady / rizika** |
| Jedna etapa – činnosti:   * Příprava, zadání a realizace VŘ – nadlimitní VZ (1 ks soubor + 1 ks samostatné technologie) * Příprava, zadání a realizace VŘ – VZMR (6 ks technologií) * Realizace dodávek 8 ks technologického zařízení vybranými dodavateli dle výsledků VŘ * Přímý nákup 2 ks technologií bez VŘ (oslovení tří dodavatelů) * Instalace technologií a jejich zkušební provoz * Výběr zaměstnanců pro provozovnu podniku a uzavření pracovního poměru | * Smlouvy:   + Uzavřený právní akt s poskytovatelem dotace   + Uzavřená smlouva s externí poradenskou společností   + Uzavřené smlouvy s vítěznými dodavateli * Finanční zdroje   + Vlastní: 17,1 mil Kč   + Cizí: dotace z EU 4,865 mil. Kč * Investiční dohled * Technické vybavení | * Realizační fáze projektu:   + 1 etapa: 7,5 měsíce   + Zahájení: 18. 12. 2018   + Ukončení: 31. 07. 2019 | * Zajištění finančních zdrojů pro předfinancování projektu * Existence vhodných dodavatelů pro zajištění průzkumu trhu  a získání cenových nabídek * Výběr vhodných dodavatelů technologií |
| **V projektu nebude řešeno:**   * Přímá podpora vývozu vlastních výrobků – zahraniční odběratelé **(2019)** * Přímá podpora energetické účinnosti výroby – změna hlavního energetického zdroje (**2020**) * Výrobní prostory v provozovně projektu – nová výrobní hala (**2021**) | | | **Předběžné podmínky** |
| * Existence vhodného dotačního titulu a výzvy * Projekt bude vybrán  a schválen * Uzavření smlouvy s externí poradenskou společností |

*Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 (Obsah LFM inspirován skutečným projektem, volně upraveno a pozměněno)*