## List1
Matice odpovědnosti (část WBS modelového projektu)
Projekt: | Zvýšení technologické vybavenosti společnosti Šroub & Matka, spol. s r.o. v Ostravě
Zpracoval: | Michaela
Datum: | 2018-07-15
Osoba | Zdeněk | Michaela | Štefan | Radim | Mirka | Jan | Lukáš | Hana
Úroveň projektové aktivity
Skupina činností 1: Výběrové řízení č. 1 | S | S | S | S | S | I | S | R
Činnost 1.1: Příprava a vyhlášení výběrového řízení | S | S | S | S | I | I | I | R
Úkol 1.1.1: Zadávací dokumentace | S | I | S | S | I | I | K | R
Úkol 1.1.2 Oznámení o vyhlášení VŘ | A | I | I | I | I | I | I | R
Úkol 1.1.3 Profil zadavatele | A | I | I | I | I | I | I | R
Činnost 1.2: Soutěž | S | S | S | S | S | S | R | I
Úkol: 1.2.1 Hodnotící komise | A | I | S | S | S | S | R | I
Úkol 1.2.2: Výběr dodavatele | A | I | I | I | I | I | R | I
Úkol 1.2.3: Kupní smlouva | R | S | I | I | I | I | K | I
Činnost 1.3: Dodávka technologií v rámci 1. VŘ | S | S | R | S | S | I | S | I
Úkol 1.3.1: Převzetí dodávky | I | I | R | K | I | I | I | I
Úkol 1.3.2: Instalace technologií | I | I | R | K | S | I | I | I
Úkol 1.3.3: Úhrada faktury | R | S | I | I | S | I | K | I
Skupina činností 3: Přímý nákup bez VŘ | A | I | S | R | S | I | K | I
Činnost 3.1: Páskovací stroje (2 ks) | A | I | K | R | S | I | K | I
Úkol 3.1.1: Poptávka | I | I | K | R | S | I | I | I
Úkol 3.1.2: Výběr | A | I | S | R | I | I | I | I
Úkol 3.1.3: Objednávka | A | I | I | R | S | I | I | I
Úkol 3.1.4: Dodávka | A | I | S | R | I | I | I | I
Úkol 3.1.5: Úhrada faktury | R | S | I | I | S | I | K | I
Druhy odpovědnosti: A – akceptuje, R – rozhoduje, S – spolupracuje, K – konzultuje, I – je informován

## List2
Druh odpovědnosti
A
R
S
K
I