## Ganttuv diagram_úvod
Ganttův diagram / graf - GANTT CHART
http://office.lasakovi.com
| Dnes | 2020-11-16 |  |  | Týdenní kalendář
| Start den | 2018-11-15 | Připočti dny | 0
automatická změna týdne za pomocí ovládaích prvků | time axis 2018-11-15 to 2018-12-26
[5 empty] | KT 46 | [6 empty] | KT 47 | [6 empty] | KT 48 | [6 empty] | KT 49 | [6 empty] | KT 50 | [6 empty] | KT 51
| ID | Jméno úkolu | Začátek | Konec
| 0 |  | 2013-01-01 | 2013-01-05 | bar: 2018-11-15 to 2018-12-26
| 1 | Lenošení | 2013-01-01 | 2013-01-04
| 2 | Odpočinek | 2013-01-05 | 2013-01-11
| 3 | Dovolená | 2013-01-12 | 2013-01-17
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | zadávání |  |  | 2018-11-15: podmíněné formátování se vzorcem
Note on G8: Pavel: =KDYŽ(A($D8<=G$5;$E8>=G$5);"ANO";"NE")

## Ganttuv_diagram_projekt
Příloha č. 13: Ganttův diagram (Modelový projekt - skutečný časový průběh realizace projektu)
| Dnes je: | 2020-11-16 |  |  |  | Týdenní kalendář
| Start den | 2018-11-15 | Připočti dny | 0
 | time axis 2018-11-15 to 2018-12-26
| 26 |  |  |  |  | 2018-11-15: KT 46; 2018-11-22: KT 47; 2018-11-29: KT 48; 2018-12-06: KT 49; 2018-12-13: KT 50; 2018-12-20: KT 51
| ID | Jméno úkolu | Začátek | Konec | Dnů | 2018-11-15: 2018-11-15; 2018-11-16: 2018-11-16; 2018-11-17: 2018-11-17; 2018-11-18: 2018-11-18; 2018-11-19: 2018-11-19; 2018-11-20: 2018-11-20; 2018-11-21: 2018-11-21
| 1 | VŘ 1 - příprava zadávací dokumentace (nadlimitní VZ) a schválení ze strany poskytovatele dotace | 2018-11-15 | 2018-12-14 | 30
| 2 | VŘ 1 - Oznámení o zahájení VŘ a zveřejnění na Profilu zadavatele | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 1
| 3 | VŘ 1 - Realizace (Soutěžní lhůta min. 35 kalednářních dní) | 2018-12-19 | 2019-02-07 | 51
| 4 | VŘ 1 - Realizace (Komise, výběr dodavatele, kontrola ze strany poskytovatele dotace, uzavření smlouvy) | 2019-02-07 | 2019-03-25 | 47
| 5 | Dodávka technologií, instalace, úhrada (soubor: 1ks hydraulický CNC vysekávací lis, 1ks Elektrický CNC ohraňovací lis), 1 ks bruska nástrojů) | 2019-03-25 | 2019-06-24 | 92
| 6 | VŘ 2 - příprava zadávací dokumentace (VZMR) a schválení ze strany poskytovatele dotace | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 19
| 7 | VŘ 2 - Oznámení o zahájení VŘ a zveřejnění na Profilu zadavatele | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 1
| 8 | VŘ 2 - Realizace (Soutěžní lhůta, min. 15 kalednářních dní) | 2019-05-07 | 2019-05-28 | 22
| 9 | VŘ 2 - Realizace (Komise, výběr dodavatele, kontrola ze strany poskytovatele dotace, uzavření smlouvy) | 2019-05-28 | 2019-06-04 | 8
| 10 | Dodávka technologií, instalace, úhrada (5ks svařovací zdroj, 1 ks svařovací invertor) | 2019-06-04 | 2019-06-24 | 21
| 11 | Přímý nákup bez VŘ - poptávka, objednávka, dodávka, úhrada (2 ks akumulátorový ruční páskovací stroj) | 2019-06-09 | 2019-06-24 | 16
| 12 | Nábor zaměstnanců (poptávka, pohovor, příjetí, zaškolení) | 2019-04-25 | 2019-07-09 | 76
| 13 | Závěrečná zpráva o realizaci projektu (příprava, podání) | 2019-06-24 | 2019-07-24 | 31
| 14 | Závěrečná zpráva o realizaci projektu (kontrola, schválení ze strany poskytovatele dotace) | 2019-07-24 | 2019-08-08 | 16
| 15 | Žádost o platbu (příprava, podání) | 2019-06-20 | 2019-07-24 | 35
| 16 | Žádost o platbu (kontrola, schválení ze strany poskytovatele dotace) | 2019-07-24 | 2019-08-16 | 24
| 17 | Proplacení dotace ze strany ŘO na účet příjemce podpory | 2019-08-17 | 2019-08-29 | 13
| 18 | Finanční ukončení projektu ze strany ŘO (depeše z MS2014+) | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2
Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 (Obsah Ganttova diagramu inspirován skutečným projektem, volně upraveno a pozměněno)